

**ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ВИЧУГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| От | 02.04.2015 |  | № | 248-п |
|  |  | г.Вичуга |  |  |

**Об организации работы по обеспечению пожарной безопасности**

**на территории Вичугского муниципального района**

**в весенне-летний пожароопасный период 2015 года**

В соответствии с Федеральными Законами от 21.12.1994г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях организации работы по обеспечению пожарной безопасности на территории Вичугского муниципального района в весенне-летний период 2015 года администрация Вичугского муниципального района Ивановской области,

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1.Утвердить План мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории Вичугского муниципального района в весенне-летний период 2015 года. (Приложение №1).

2. Утвердить состав оперативного штаба по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными и торфяными пожарами на территории Вичугского муниципального района. (Приложение №2).

3. Председателю КЧС и ОПБ Вичугского муниципального района (Белоус М.А.) совместно с главами администраций поселений и руководителями организаций (предприятий, учреждений) 09.04.2015 г. организовать и провести смотр сил и средств, привлекаемых для тушения лесных и торфяных пожаров на территории Вичугского муниципального района.

4. ЕДДС Вичугского муниципального района обеспечить оперативную передачу информации по пожарной обстановке на территории Вичугского района в ФКУ «ЦУКС Главного управления МЧС России по Ивановской области».

5. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Вичугского муниципального района в сети Интернет.

6. Контроль по выполнению постановления оставляю за собой.

**Глава администрации**

**Вичугского муниципального района В.В. Мурашкин**

Приложение № 1

к постановлению администрации

Вичугского муниципального района

От 02.04.2015 № 248-п

**План**

**мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории Вичугского муниципального района в весенне-летний период 2015 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения | Ответственный за выполнение |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Проведение расширенных заседаний КЧС и ОПБ в администрациях поселений по вопросу обеспечения пожарной безопасности в весенне-летний период 2015 года | апрель | Председатели КЧС и ОПБ администраций поселений района |
| 2 | Организовать подготовку распорядительных документов об усилении противопожарной защиты территорий поселений, подведомственных объектов с принятием конкретных планов неотложных противопожарных мероприятий, установить контроль за их выполнением | до  15.04.2015 г. | Главы администраций поселений, руководители предприятий, учреждений и организаций района |
| 3 | Организовать проведение совещаний, на которых рассмотреть вопросы обеспечения пожарной безопасности подведомственных объектов в весенне-летний период 2015 года | апрель | Руководители предприятий, учреждений и организаций  района |
| 4 | Привести имеющуюся пожарную и приспособленную для тушения пожаров технику в исправное состояние. Создать для нее необходимый запас горюче-смазочных материалов | до  15.04.2015 г. | Руководители сельхозпредприятий, руководители организаций, создающих лесопожарные формирования |
| 5 | Обеспечить искрогасителями всю автомобильную технику, участвующую в сельскохозяйственном производстве | до  25.04.2015 г. | Начальник отдела сельского хозяйства, руководители сельхозпредприятий |
| 6 | Организовать проверку укомплектованности добровольных противопожарных формирований (ДПК, ДПД), привлекаемых для тушения лесных и торфяных пожаров, личным составом, техникой и пожарно-техническим инвентарем | до  15.04.2015 г. | Главы администраций поселений, ФГКУ «10 ОФПС по Ивановской области » (по согласованию) |
| 7 | Организовать ремонт неисправных противопожарных водоисточников в населенных пунктах, а также оборудование пожарных пирсов (подъездов) к имеющимся открытым водоемам, углубление водоисточников в местах забора воды пожарными автомобилями, заполнение пожарных водоемов водой | до  01.05.2015 г. | Главы администраций поселений района |
| 8 | Организовать проведение работ по опашке населенных пунктов с целью исключения переброса огня с территорий, прилегающих к населённым пунктам (невозделываемые земли сельскохозяйственного назначения) | до  30.04.2015 г. | Главы администраций поселений района, председатели садоводческих обществ |
| 9 | Рекомендовать руководителям предприятий, отвечающих за воздушные линии электропередач и электросвязи провести очистку просек в лесах, по которым проходят линии электропередач, от деревьев и кустарников и привести их в пожаробезопасное состояние | до  01.05.2015 г. | Руководители предприятий  (по согласованию) |
| 10 | Определить порядок оповещения жителей сельских населенных пунктов о пожаре, прибытия и действий на пожаре | до  15.04.2015 г. | Главы администраций поселений района |
| 11 | При угрозе распространения лесного пожара организовать круглосуточное дежурство (патрулирование) жителями в населенных пунктах | при осложнении пожароопасной обстановки | Главы администраций поселений района, руководители организаций |
| 12 | Организовать и провести работу по очистке полос отвода автомобильных дорог, проходящих через лесные массивы, от валежника, древесных и иных отходов и других горючих материалов | постоянно | Главы администраций поселений района, Вичугский участок  ОАО «Дормострой» |
| 13 | Проводить на постоянной основе работу по выявлению и сносу бесхозных и заброшенных строений | постоянно | Главы администраций поселений района |
| 14 | Организовать информирование населения в СМИ о требованиях пожарной безопасности, которые необходимо соблюдать в пожароопасный период, а также о правилах поведения в лесу и при обращении с огнем | при осложнении пожароопасной обстановки | Отдел ГО и ЧС,  ОНД г. Вичуга и Вичугского района (по согласованию) |
| 15 | В рамках подготовки к летним каникулам организовать в учебных учреждения района проведение классных часов, лекций, викторин, конкурсов и т.п. на тематику пожарной безопасности | до  20.05.2015 г. | Отдел образования, директора школ, ОНД г. Вичуга и Вичугского района  (по согласованию) |
| 16 | Организовать на собраниях с населением работу по изучению правил пожарной безопасности и действий при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, организовать распространение памяток и листовок о мерах пожарной безопасности | до  01.05.2015 г. | Главы администраций поселений района, отдел надзорной деятельности города Вичуга и Вичугского района  (по согласованию) |
| 17 | Организовать установку аншлагов с правилами пожарной безопасности в местах массового отдыха населения (лесах, парковых зонах) и вдоль автомобильных дорог, примыкающих к лесным массивам | до  01.07.2015 г. | Главы администраций поселений района, ОГКУ «Вичугское лесничество» (по согласованию) |
| 18 | Провести работу по заключению договоров с организациями по привлечению для тушения лесных и торфяных пожаров работников и техники в соответствии с планами тушения лесных пожаров | до  20.04.2015 г. | ОГБУ «Центр по охране лесов Ивановской области»  (по согласованию) |
| 19 | Рассматривать на заседаниях районной и поселковых комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности вопросы противопожарного состояния территорий, объектов и жилого фонда с заслушиванием руководителей предприятий | по мере  необходимости | Председатели КЧС и ОПБ района и поселений района |
| 20 | Организовать устойчивое информационное взаимодействие организаций, обслуживающих лесной фонд, с ЕДДС района по сбору информации о пожарной обстановке | постоянно | ОГКУ «Вичугское лесничество», ЕДДС Вичугского муниципального района |
| 21 | Организовать сбор, обобщение и анализ информации о пожарной обстановке на территории района и обеспечить доведение информации до заинтересованных лиц | постоянно | Отдел ГО и ЧС,  ОНД г. Вичуга и Вичугского района (по согласованию) |
| 22 | Организовать проведение противопожарных инструктажей с нанимателями, арендаторами и собственниками жилых помещений, собраний с жильцами жилых домов с распространением памяток о мерах пожарной безопасности в жилье, лесу и действиях в случае угрозы распространения лесных пожаров на населенные пункты | до  01.05.2015 г. | Главы администраций поселений района, руководители управляющих компаний и ТСЖ, ОНД г. Вичуга и Вичугского района(по согласованию) |
| 23 | Организовать очистку территории вокруг жилых домов и надворных построек от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности в населенных пунктах, в том числе в пределах противопожарных расстояний между зданиями | до  01.05.2015 г. | Главы администраций поселений района |
| 24 | Рекомендовать провести работы по очистке полос отвода железной дороги, проходящей по территории Вичугского района, в местах прилегания их к лесным массивам от сухостоя, валежника, порубочных остатков и других горючих материалов, а границы полос отвода отделить от опушки леса противопожарной опашкой шириной от 3 до 5 метров или противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 3  метров | до  01.06.2015 г. | ПЧИССО ОАО "РЖД" филиал Северная железная дорога (по согласованию) |
| 25 | Уточнить в организациях наличие инженерной и другой специальной техники, которую можно привлекать к тушению лесных пожаров | до  20.04.2015 г. | Отдел ГО и ЧС,  главы администраций поселений района |
| 26 | Организовать работу по очистке прилегающей территории к садоводческим товариществам (обществам) от бытового мусора, удалению сухостоя | до  16.05.2015 г. | Председатели садоводческих кооперативов |
| 27 | Предусмотреть запасы воды для целей пожаротушения на территориях населенных пунктов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, а также обеспечить наличие звуковой сигнализации для оповещения людей при пожаре, телефонной связи | до  25.04.2015 г. | Главы администраций поселений района, председатели садоводческих обществ, руководители детских оздоровительных лагерей |
| 28 | Организовать, при установлении сложной обстановки с лесными пожарами, в соответствии с законодательством ввод на соответствующих территориях особого противопожарного режима и разработки дополнительных требований к пожарной безопасности для населения и организаций | по мере  необходимости | Главы администраций поселений района |
| 29 | Ежедневно к 15.00 часам представлять в ЕДДС администрации района информацию о пожарной обстановке на территории поселений для обобщения информации о пожароопасной обстановке в районе | с 15.04.2015 | Главы администраций поселений района |

Приложение № 2

к постановлению администрации

Вичугского муниципального района

от 02.04.2015 № 248-п

**СОСТАВ**

**оперативного штаба по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными и торфяными пожарами на территории**

**Вичугского муниципального района**

|  |  |
| --- | --- |
| БелоусМихаил Александрович | Заместитель главы администрации по жизнеобеспечению, ЖКХ, транспорту и связи, начальник штаба |
| Члены штаба: |  |
| **Козлова**  **Наталья Сергеевна** | Заместитель начальника отдела правового и информационного обеспечения, ГО и ЧС, мобилизационной подготовки и общественной безопасности |
| Сорокин **Николай Борисович** | Начальник ФГКУ «10 ОФПС по Ивановской области »(по согласованию) |
| **Смирнов**  **Александр Владимирович** | ВрИО начальника отдела надзорной деятельности г. Вичуга и Вичугского района УНПР ГУ МЧС России по Ивановской области (по согласованию) |
| **Роговенко**  **Елена Леонидовна** | Лесничий ОГКУ «Вичугское лесничество» (по согласованию) |
| **Софронова**  **Ольга Владимировна** | Начальник отдела сельского хозяйства |
| **Граблев**  **Александр Алексеевич** | * Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка (по согласованию) |
| **Перов**  **Александр Андреевич** | * Государственный лесной инспектор отдела федерального государственного надзора в лесах Комитета Ивановской области по лесному хозяйству (по согласованию) |