Приложение к постановлению

Администрации Вичугского муниципального

района Ивановской области

от 21.12.2022 № 616-п

Приложение к постановлению

Администрации Вичугского муниципального

района Ивановской области

от 08.10.2013 №1047-п

**Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование**

**рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия**

**Вичугского муниципального района»**

Паспорт муниципальной программы Вичугского муниципального района

Ивановской области.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Вичугского муниципального района |
| Срок реализации программы | 2014 – 2025 г.г. |
| Администратор программы | Администрация Вичугского муниципального района Ивановской области |
| Исполнители программы | Отдел сельского хозяйства; Отдел жилищно-коммунального хозяйства; Комитет имущественных и земельных отношений. |
| Перечень подпрограмм | 1. Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства  2. Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства  3. Техническая и технологическая модернизация  4. Устойчивое (комплексное) развитие сельских территорий Вичугского муниципального района |
| Цель (цели) программы | 1.Увеличение объемов производства и повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, выпускаемой в Вичугском муниципальном районе;  2. Обеспечение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей Вичугского муниципального района Ивановской области;  3. Воспроизводство и повышение эффективности использования ресурсного потенциала в сельском хозяйстве Вичугского муниципального района Ивановской области.  4. Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры.  5. Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, автомобильными дорогами с учетом реализации инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса. |
| Объем ресурсного обеспечения программы | Общий объем бюджетных средств из бюджета Вичугского муниципального района:  2014 - 1000,0 тыс. руб.  2015 – 1000,0 тыс. руб.  2016 – 500,0 тыс. руб.  2017 – 650,0 тыс. руб.  2018 – 500,0 тыс. руб.  2019 – 500,0 тыс. руб.  2020 – 500,0 тыс.руб.  2021 – 500,0 тыс.руб.  2022 – 500,0 тыс. руб.  2023 – 0,0 тыс. руб.  2024 – 0,0 тыс. руб.  2025 – 0,0 тыс.руб. |

**Общие положения**

Особое направление экономической и социальной политики в аграрной сфере района уделяется формированию предпосылок для устойчивого развития сельской местности и прежде всего для обеспечения занятости и повышения дохода сельского населения. Программа предусматривает оказание муниципальной поддержки и содействия развитию сельскохозяйственного производства Вичугского муниципального района Ивановской области по следующим направлениям:

- растениеводство, переработка и реализация продукции растениеводства;

- животноводство, переработка и реализация продукции животноводства;

- техническая и технологическая модернизация;

Программа подготовлена в соответствии с:

- Федеральным законом от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»;

- Федеральной государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 14.07. 2012 № 717 (далее – Федеральная государственная программа);

- соглашением между Департаментом сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области и Администрацией Вичугского муниципального района о реализации мероприятий региональной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ивановской области».

### **Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы**

#### Общая характеристика сложившейся ситуации в сфере реализации муниципальной программы и основные тенденции ее изменения

Сельское хозяйство Вичугского муниципального района представлено 4 сельскохозяйственными производственными кооперативами, 4 обществами с ограниченной ответственностью, 8 крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и 4472 личными подсобными хозяйствами граждан.

За период реализации ведомственной целевой Программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Вичугском муниципальном районе на 2008-2012 годы» в Вичугском муниципальном районе получены определенные положительные показатели.

За 2012 год выручка от реализации сельскохозяйственной продукции по сельскохозяйственным предприятиям района составила 18,8 млн. рублей, по фермерским хозяйствам - 14,1 млн. рублей. Шесть сельскохозяйственных предприятий завершили 2012 год с прибылью, по итогам 2013 года также шесть сельскохозяйственных предприятий завершили год с прибылью.

В 2012 году общий объем валовой продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий составил 350,3 мл. рублей, по итогам 2013 года 388,5 млн. рублей, основную долю в выпуске сельскохозяйственной продукции составляет продукция произведенная в личных подсобных хозяйствах граждан, в 2012 году она составила 85,9 процента. За анализируемый период произошло увеличение объема валовой продукции, произведенной фермерскими хозяйствами на 79 процентов.

За этот период в районе особое развитие получили малые формы хозяйствования на селе – крестьянские (фермерские) хозяйства. В 2012 году ИП глава КФХ Лакомкин В.А. стал участником целевой программы «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств Ивановской области на 2012-2014 годы» и получил грант в размере 2,0 млн. рублей, по направлению развитие мясного скотоводства. ИП глава КФХ Красильников Н.Н. стал участником этой же программы и получил грант 0,8 млн. рублей на развитие коневодства. ИП главой КФХ Лисовым В.Н. завершено строительство овцефермы на 1000 голов, в 2012 году им приобретено 49 голов племенных ярочек и 4 барана производителя, по состоянию на 1 января 2013 года в хозяйстве имелось 149 голов племенных овец, из них 77 голов маточное поголовье. Организовано фермерское хозяйство ИП глава КФХ Румянцев Н.В., которое занимается разведением овец романовской породы, по состоянию на 1 января 2013 года в хозяйстве имелось 80 голов овец, им приобретено в собственность 50 га земель сельскохозяйственного назначения, трактор и прицепная техника для заготовки кормов.

В отрасли растениеводство за анализируемый период произошло увеличение посевных площадей на 9,9 процента, увеличился посев зерновых культур на 40 процентов, на протяжении трех лет сельскохозяйственные товаропроизводители Вичугского муниципального района вновь начали заниматься посевом озимых зерновых культур, несмотря на неблагоприятные погодные условия 2013 года под урожай 2014 года посеяно 160 гектар озимой пшеницы. За анализируемый период происходил ежегодный рост производства зерна, за исключением 2013 года, в связи с неблагоприятными погодными условиями произошла гибель зерновых культур на площади 382 гектара, картофеля на площади 6 гектар, ущерб составил 3,5 млн. рублей.

Всеми категориями хозяйств в 2012 году собрано зерна 1320 тонн, что составило102 процента к 2011 году, по итогам 2013 года - 804,0 тонны, 5796 тонн картофеля или 102 процента к 2011 году, по итогам 2013 года 5841,2 тонны, 2668 тонн овощей, по итогам 2013 года 2630,1 тонны. В 2013 году сельскохозяйственными товаропроизводителями посеяно 366 гектаров элитными семенами, произведен посев с минеральными удобрениями на площади 588 гектар, под урожай 2014 года вспахано зяби 760 гектар.

В отрасли животноводства в анализируемом периоде наблюдалось снижение производства молока, в отдельные годы и мяса, наибольший объем снижения допущен в личных подсобных хозяйствах.

В 2012 году производство молока во всех категориях хозяйств составило 4045,0 тонн, по итогам 2013 года – 3972,8 тонны, произведено (реализовано) на убой в живом весе скота и птицы 568,2 тонны, по итогам 2013 года - 584,2 тонны.

В отрасли животноводство в анализируемом периоде проведена определенная работа, результат от которой ожидается в будущих годах. ИП глава КФХ Лакомкин В.А. в 2013 году приобрел 31 голову племенного молодняка крупного рогатого скота мясного направления Абердин ангусской породы, для дальнейшего разведения. ИП глава КФХ Калачев С.Н. в 2013 году провел реконструкцию телятника на 60 голов.

В сфере технической и технологической модернизации в сельскохозяйственных предприятиях и фермерских хозяйствах сохранялись низкие темпы обновления сельскохозяйственной техники. В большинстве сельскохозяйственных предприятий использовалась изношенная техника, оборудование и устаревшие технологии. Но несмотря на сложное финансовое положение сельскохозяйственные предприятия и фермерские хозяйства изыскивали средства на приобретение новой техники. В 2012 году приобретено по лизингу 3 трактора, зерноуборочный комбайн, 2 оборотных плуга, автомобиль марки Камаз, на кредитные средства приобретено 2 пресс-подборщика, косилка, грабли, в 2013 году приобретено 3 трактора, 2 автомобиля, 11 единиц сельскохозяйственной техники.

Сложившиеся тенденции в сельскохозяйственном производстве Вичугского муниципального района Ивановской области сформировались с учетом ежегодного систематического предоставления мер поддержки из федерального, областного и бюджета Вичугского муниципального района, при исключении ее часть сельскохозяйственных предприятий прекратила бы свое существование. Объемы оказания поддержки из бюджета Вичугского муниципального района являются в настоящий момент одним из определяющих факторов развития сельскохозяйственного производства в Вичугском муниципальном районе.

Таблица. Показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере реализации муниципальной программы.

|  | **Показатель** | **Единицы измерения** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Количество сельскохозяйственных предприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей.** |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество сельскохозяйственных предприятий, всего | единиц | 9 | 9 | 9 | 8 |
| 1.2. | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств | единиц | 8 | 10 | 9 | 8 |
| **2.** | **Динамика производства** |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Продукция сельского хозяйства в фактически действовавших ценах | млн.руб. | 327,2 | 301,8 | 350,3 | 388,5 |
| 2.2. | Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) | процентов | 83,8 | 78,6 | 95,5 | 96,9 |
| **3.** | **Финансовое состояние** |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля просроченной кредиторской задолженности (на 1 января года, следующего за отчетным) | процентов | 83 | 84 | 84 | 88 |
| 3.2. | Доля просроченной задолженности по кредитам и займам (на 1 января года, следующего за отчетным) | процентов | - | - | - | - |
| 3.3. | Объем задолженности по кредитам и займам (на 1 января года, следующего за отчетным) | млн. руб. | 745 | 5088 | 6256 | 3886 |
| 3.4. | Удельный вес убыточных организаций (на 1 января года, следующего за отчетным) | процентов | 50 | 33 | 40 | 25 |
| 3.5 | Финансовый результат (убыток) убыточных организаций | тыс. руб. | 981 | 2514 | 2232 | 824 |
| 3.6. | Финансовый результат (прибыль) прибыльных организаций | тыс.руб. | 1243 | 2644 | 2179 | 3113 |
|  | Рентабельность | процентов | 1 | 1 | -0,4 | 13 |
| **4.** | **Государственная и муниципальная поддержка** |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Объем бюджетных средств, выделенных на государственную поддержку сельскохозяйственного производства в регионе | млн.руб. | 4,7 | 3,1 | 7,5 | 5,2 |
|  | в том числе: - за счет областного бюджета | млн.руб. | 1,1 | 0,6 | 3,4 | 1,6 |
|  | - за счет федерального бюджета | млн.руб. | 2,8 | 1,7 | 3,2 | 2,8 |
|  | - за счет местного | млн.руб. | 0,8 | 0,7 | 0,9 | 0,8 |
| 4.2. | Объем бюджетных средств, выделенных на государственную поддержку сельскохозяйственного производства в регионе | млн.руб. | 4,7 | 3,0 | 7,5 | 5,2 |
|  | в том числе:  - в личных подсобных хозяйствах | млн.руб. | 1,2 | 1,3 | 1,0 | 0,5 |
|  | - в крестьянских (фермерских) хозяйствах и хозяйствах индивидуальных предпринимателей | млн.руб. | 1,4 | 1,2 | 5,5 | 2,0 |
|  | - в сельскохозяйственных организациях | млн.руб. | 2,1 | 0,5 | 1,0 | 2,7 |
| **5.** | **Показатели растениеводства** |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Продукция растениеводства в фактически действовавших ценах | млн.руб. | 164,1 | 190,3 | 220,6 | 194,5 |
| 5.2. | Индекс производства продукции растениеводства в Ивановской области (в сопоставимых ценах) | процентов | 80.0 | 112 | 100,2 | 91,5 |
| 5.3. | Валовой сбор сельскохозяйственных культур (все категории хозяйств) |  |  |  |  |  |
|  | - зерновые культуры | тонн | 1025,5 | 1296,0 | 1320,1 | 804,0 |
|  | - картофель | тонн | 4513,0 | 5684,0 | 5796,3 | 5863,5 |
|  | - овощи | тонн | 2618,1 | 2768,0 | 2668,0 | 2630,1 |
| 5.4. | Посевные площади сельскохозяйственных культур | га | 7873 | 7944 | 7632 | 8654 |
| 5.5 | Количество тракторов на 1000 га пашни (в сельско-хозяйственных предприятиях ведущих производственную деятельность) | единиц | 4 | 5 | 7 | 7 |
| 5.6. | Количество комбайнов на 1000 га посевов (посадки) соответствующих культур: |  |  |  |  |  |
|  | - комбайны зерноуборочные | единиц | 4 | 5 | 7 | 7 |
| 5.7. | Внесение на один гектар посева сельскохозяйственных культур в сельскохозяйственных организациях |  |  |  |  |  |
|  | - минеральные удобрения (в пересчете на 100% питательных веществ) | кг на 1 га | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 2,0 |
|  | - органические удобрения | тонн на 1 га | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,4 |
| **6.** | **Показатели животноводства** |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Продукция животноводства в фактически действовавших ценах | млн.руб. | 163,1 | 111,5 | 129,7 | 194 |
| 6.2. | Индекс производства продукции животноводства в Ивановской области (в сопоставимых ценах) | процентов | 102 | 54,3 | 90,5 | 96,8 |
| 6.3. | Производство продукции животноводства в хозяйствах всех категорий |  |  |  |  |  |
|  | Скот и птица на убой (в убойном весе) | тонн | 668,0 | 655,0 | 568,2 | 584,7 |
|  | Яйца | млн. штук | 1091,0 | 1069,0 | 1039,0 | 1021 |
|  | Молоко | тонн | 4540 | 4558,0 | 4045,0 | 3972,8 |
| 6.5. | Поголовье скота и птицы в хозяйствах всех категорий |  |  |  |  |  |
|  | Крупный рогатый скот | голов | 2154 | 2092 | 1817 | 1545 |
|  | в том числе коровы | голов | 997 | 992 | 888 | 809 |
|  | Свиньи | голов | 241 | 207 | 197 | 106 |
|  | Овцы и козы | голов | 1387 | 1190 | 1337 | 1087 |
| 6.6. | Надой молока на одну корову в сельскохозяйственных организациях | кг в год | 2471 | 2640 | 2660 | 2654 |

Источник: Росстат, данные управленческого учета, осуществляемого отделом сельского хозяйства Вичугского муниципального района Ивановской области.

#### Основные результаты деятельности исполнительных органов власти Вичугского муниципального района Ивановской области в сфере реализации муниципальной программы

Поддержка и содействие развитию сельскохозяйственного производства в Вичугском муниципальном районе Ивановской области осуществлялись в форме:

- прямой финансовой и организационно-консультационной поддержки для сельскохозяйственных предприятий и фермерских хозяйств и организационно-консультационной поддержки для владельцев личных подсобных хозяйств;

Основными результатами оказания муниципальной поддержки и содействия развитию сельскохозяйственного производства Вичугского муниципального района Ивановской области стали:

- стабилизация физических объемов производства в сельскохозяйственных предприятиях и рост производства в крестьянских (фермерских) хозяйствах;

- некоторое улучшение финансового положения сельскохозяйственных товаропроизводителей. В период 2010-2013 годов снизился удельный вес убыточных сельскохозяйственных предприятий;

- в 2012 году ИП глава КФХ Лакомкин В.А. получил грант в сумме 2,0 млн.рублей на развития семейной животноводческой фермы, для разведения абердин ангусской породы крупного рогатого скота мясного направления, ИП глава КФХ Красильников Н.Н. получил грант 0,8 млн. рублей на развитие семейной животноводческой фермы по направлению коневодство;

- минимизация негативных последствий для сельскохозяйственных товаропроизводителей Вичугского муниципального района Ивановской области от воздействия внешних экономических и природно-климатических факторов риска. В период 2010-2013 годов наиболее серьезные риски для сельского хозяйства представляли засуха 2010 года и переувлажнение 2013 года. Предоставляемые меры поддержки позволили сельскохозяйственным товаропроизводителям преодолеть негативные последствия с меньшими потерями;

Предоставляемые меры поддержки и содействия развитию сельскохозяйственного производства в Вичугском муниципальном районе Ивановской области позволили сохранить сельскохозяйственное производство, но их было недостаточно для кардинального изменения ситуации и решения накопленных проблем в сельскохозяйственном производстве Вичугского муниципального района.

#### Актуальные проблемы в сфере реализации муниципальной программы

В сельскохозяйственном производстве Вичугского муниципального района Ивановской области сохранялись следующие основные проблемы, требующие решения в рамках настоящей Программы:

- низкие объемы производства сельскохозяйственной продукции;

- низкая рентабельность и отсутствие накопленных резервов делают сельскохозяйственных товаропроизводителей сильно зависимыми от поддержки всех уровней, ограничивают возможности для проведения технологической модернизации и расширенного воспроизводства в сельском хозяйстве;

- использование изношенного, ненадежного, низко производительного оборудования и сельскохозяйственных машин, применение устаревших технологий обуславливает низкую производительность труда в сельскохозяйственном производстве. Это ограничивает возможности для наращивания его объемов и повышения заработных плат работникам сельскохозяйственных товаропроизводителей;

- низкий уровень оплаты труда, непривлекательность жизни в сельской местности приводит к миграции сельских жителей, в том числе сельской молодежи, все это ведет к запустению деревень и как следствие, выбытию из оборота продуктивных земель сельскохозяйственного назначения.

Для решения указанных проблем необходимо оказание поддержки из бюджета Вичугского муниципального района сельскохозяйственным товаропроизводителям, что предусмотрено настоящей Программой.

### **Цели и ожидаемые результаты реализации муниципальной программы**

#### Цели муниципальной программы

Реализация Программы направлена на достижение следующих целей:

а) увеличение объемов производства и повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, выпускаемой в Вичугском муниципальном районе Ивановской области.

Данная цель будет достигаться за счет увеличения производства зерна (включающего в себя производство, хранение, переработку зерна и семеноводство), развития мясного и молочного животноводства;

б) обеспечение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей Вичугского муниципального района Ивановской области.

Данная цель будет достигаться за счет мер поддержки, направленных на субсидирование производства сельскохозяйственной продукции, предоставление несвязанной финансовой поддержки для сельскохозяйственных товаропроизводителей и постепенного повышения рентабельности сельскохозяйственного производства;

в) воспроизводство и повышение эффективности использования ресурсного потенциала в сельском хозяйстве Вичугского муниципального района Ивановской области.

Данная цель будет достигаться за счет перехода к расширенному воспроизводству поголовья сельскохозяйственных животных, введения в оборот неиспользуемой пашни и других категорий сельскохозяйственных угодий, повышения производительности труда в сфере сельскохозяйственного производства.

Основным направлением развития должно стать повышение производительности труда за счет технического переоснащения, внедрения современных технологий сельскохозяйственного производства, повышения уровня подготовленности и заинтересованности работников в результатах труда.

Таблица. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации Программы

| **N п/п** | **Наименование целевого индикатора (показателя)** | **Ед. изм.** | **Значения целевых индикаторов (показателей)** | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| **1.** | **Увеличение объемов производства и повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, выпускаемой в Вичугском муниципальном районе Ивановской области** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | процентов к предыдущему году | 95,6 | 100,4 | 100,5 | 100,5 | 100,5 | 100,6 | 100,6 | 98,8 | 91,4 | 105,1 | 105,0 | 105,3 | 105,3 |
| 1.2. | Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) | процентов к предыдущему году | 94,5 | 100,3 | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 97,8 | 94,1 | 105,3 | 104,6 | 104,3 | 104,3 |
| 1.3. | Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) | процентов к предыдущему году | 96,6 | 100,5 | 100,6 | 100,8 | 100,8 | 100,8 | 101,0 | 98,9 | 89,7 | 104,5 | 106,1 | 106,2 | 106,2 |
| **2.** | **Обеспечение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей Вичугского муниципального района Ивановской области** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) | Процентов | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 12 | 15 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 2.2. | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций | Процентов | 75 | 75 | 75 | 88 | 88 | 88 | 65 | 65 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **3.** | **Воспроизводство и повышение эффективности использования ресурсного потенциала в сельском хозяйстве Ивановской области** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Средняя урожайность зерновых | центнеров с 1 га | 7,2 | 10,0 | 10,2 | 10,5 | 10,6 | 10,7 | 8,6 | 14,0 | 8,6 | 11,7 | 16,0 | 17,7 | 17,7 |
| 3.2. | Надой молока на одну корову в сельскохозяйственных организациях | литров в год | 2660 | 2700 | 2720 | 2750 | 2800 | 2830 | 2727 | 3024 | 3826 | 3950 | 4043 | 4136 | 4136 |

Пояснения к таблице:

приведенные плановые значения целевых индикаторов (показателей) указаны с учетом ожидаемого софинансирования реализации программы за счет средств федерального и областного бюджета;

б) отчетные значения целевых индикаторов (показателей) 3 определяются по данным официального статистического наблюдения и по данным управленческого учета, 1,2 осуществляемого отделом сельского хозяйства Вичугского муниципального района Ивановской области.

#### Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Реализация Программы позволит достичь следующих результатов.

В Вичугском муниципальном районе возрастут физические объемы производства сельскохозяйственной продукции отрасли растениеводства и животноводства.

Валовой сбор зерна повысится к 2025 году до 3812  тонн в сравнении с 804,0  тонн в 2013 году, или увеличится 4,7 раза, производство картофеля к 2025 году составит 4123  тонны, овощей – 1995 тонн. Этому будут способствовать меры по улучшению использования земель сельскохозяйственного назначения, обеспечению развития элитного семеноводства, вовлечения в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения.

Производство скота и птицы (в живом весе) во всех категориях хозяйств к 2025 году возрастет до 630 тонн, или на 8,4 процента выше 2013 года, молока - до 5002 тонн на 1169 тонн больше чем в 2013 году. Основной прирост будет получен за счет роста продуктивности скота, развития мясного скотоводства и овцеводства.

Для этих целей предполагается создать условия для достижения уровня рентабельности в сельскохозяйственных организациях не менее 1-7 процентов (с учетом субсидий).

#### Обоснование выделения подпрограмм

Программа предусматривает реализацию трех аналитических подпрограмм и одной специальной подпрограммы направленных на достижение ее целей. Оценка, в какой части реализация каждой из аналитических подпрограмм способствует достижению целей Программы, приведена в следующей таблице.

Таблица. Оценка вклада подпрограмм в достижение целей государственной программы

| **N п/п** | **Наименование подпрограммы** | **Оценка вклада подпрограммы в достижение целей государственной программы** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Цель 1: Увеличение объемов производства и повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, выпускаемой в Ивановской области** | **Цель 2: Обеспечение финансовой устойчивости товаропроизводителей агропромышленного комплекса Ивановской области** | **Цель 3: Воспроизводство и повышение эффективности использования ресурсного потенциала в сельском хозяйстве Ивановской области** |
| Аналитические подпрограммы: | |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма «Развитие подотрасли растение-водства, переработки и реализации продукции растениеводства» | Увеличение объемов производства, повышение качества продукции растениеводства и продуктов переработки продукции растениеводства | Повышение финансовой устойчивости сельскохозяй-ственных товаропроизво-дителей, работающих в сфере растениеводства и переработки продукции растениеводства | Повышение урожайности возделываемых культур, восстановление плодородия земель, модернизация действующих и создание новых эффективных хозяйств и производств в сфере растениеводства и переработки продукции растениеводства |
| 2. | Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» | Увеличение объемов производства, качества продукции животноводства и продуктов переработки продукции животноводства | Повышение финансовой устойчивости сельскохо-зяйственных товаропроизво-дителей, работающих в сфере животноводства и переработки продукции животноводства | Развитие племенного животноводства, расширенное воспроизводство поголовья молочного и мясного скота, модернизация действующих и создание новых эффективных хозяйств и производств в сфере животноводства и переработки продукции животноводства |
| 3. | Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» | Создание технических возможностей для наращивания объемов сельскохозяйственного производства | Повышение рентабельности сельскохозяйственного производства | Повышение производительности труда за счет применения новой сельскохозяйственной техники, внедрения новых технологий |

### **Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

Таблица. Ресурсное обеспечение реализации Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование мероприятия/ Источник ресурсного обеспечения** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| **Программа всего**  **(тыс. руб.)** | | **1000,0** | **1000,0** | **500,0** | **650,0** | **500,0** | **500,0** | **500,0** | **500,0** | **500,0** | **0** | **0** | **0** |
| - бюджет Вичугского муниципального района | | 1000,0 | 1000,0 | 500,0 | 650,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Аналитические подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» - всего | 420,0 | 400,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 0 | 0 | 0 |
| -бюджет Вичугского муниципального района | 420,0 | 400,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» - всего | 430,0 | 450,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 0 | 0 | 0 |
| -бюджет Вичугского муниципального района | 430,0 | 450,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация» - всего | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| -бюджет Вичугского муниципального района | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Подпрограмма «Устойчивое (комплексное) развитие сельских территорий Вичугского муниципального района» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| -бюджет Вичугского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |

### Приложение 1 к муниципальной программе

### «Развитие сельского

### хозяйства и регулирование рынков

### сельскохозяйственной продукции, сырья

### и продовольствия Вичугского муниципального района»

### Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства,

### переработки и реализации продукции растениеводства»

| **Паспорт подпрограммы** | |
| --- | --- |
| Тип подпрограммы | Аналитическая |
| Наименование подпрограммы | Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства |
| Срок реализации подпрограммы | 2014 – 2025 г.г. |
| Исполнители подпрограммы | Отдел сельского хозяйства |
| Цель (цели) подпрограммы | 1. Увеличение объемов производства и переработки основных видов растениеводческой продукции в Ивановской области  2. Повышение конкурентоспособности растениеводческой продукции и продуктов ее переработки, производимых в Вичугском муниципальном районе Ивановской области |
| Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы | Общий объем бюджетных средств из бюджета Вичугского муниципального района:  2014 – 420,0 тыс. руб.  2015 – 400,0 тыс. руб.  2016 – 250,0 тыс. руб.  2017 – 250,0 тыс. руб.  2018 – 250,0 тыс.руб.  2019 – 250,0 тыс. руб.  2020 - 250,0 тыс. руб.  2021 - 250,0 тыс. руб.  2022 - 250,0 тыс. руб.  2023 – 0,0 тыс. руб.  2024 – 0,0 тыс. руб.  2025 – 0,0 тыс. руб. |

#### Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы

В рамках настоящей подпрограммы (далее - Подпрограмма) предусмотрено предоставление мер поддержки из бюджета Вичугского муниципального района в сфере растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства, по следующим направлениям:

а) развитие элитного семеноводства. По данному направлению будет осуществляться финансовое стимулирование использования в растениеводстве Вичугского муниципального района элитных семян сельскохозяйственных культур;

б) поддержка доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства. Данное направление предусматривает предоставление несвязанной финансовой поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям Вичугского муниципального района Ивановской области;

#### Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация Подпрограммы позволит достичь следующих результатов в сфере растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства:

Посевная площадь, засеваемая элитными семенами к 2025 году составит 323 гектара. что к общей площади посевов составит 15,3 процента. Будут созданы условия для своевременного проведения сортосмены и сортообновления, а также модернизации материально-технической и технологической базы семеноводства.

Возрастет объем производства зерновых культур к 2025 году до 3812 тонн, против 804 тонн в 2013 году . Увеличится площадь, засеваемая зерновыми культурами к 2025 году до 2153 га, против 1492 га в 2013 году.

Возрастут доходы сельскохозяйственного производства от отрасли растениеводства и уровень его экологической безопасности. Повысится эффективность использования земель сельскохозяйственного назначения.

Повысится инвестиционная привлекательность сельского хозяйства.

Таблица. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

| **N п/п** | **Наименование целевого индикатора (показателя)** | **Ед. изм.** | **Значения показателей** | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| **1.** | **Посевная площадь:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Зерновые – всего  (в хозяйствах всех категорий) | га | **1492** | **1866** | **1872** | **1891** | **1910** | **1929** | **1992** | **1752** | **2144** | **2004** | **2105** | **2153** | **2153** |
|  | Сельхозорганизации и КФХ | га | 1492 | 1866 | 1872 | 1891 | 1910 | 1929 | 1992 | 1752 | 2144 | 2004 | 2105 | 2153 | 2153 |
|  | Хозяйства населения | га | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Картофель- всего  (в хозяйствах всех категорий) | га | **451** | **450** | **450** | **450** | **450** | **450** | **414,3** | **270** | **252** | **270** | **270** | **270** | **270** |
|  | Сельхозорганизации и КФХ | га | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2,3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Хозяйства населения | га | 441 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 412 | 268 | 250 | 268 | 268 | 268 | 268 |
| 1.3 | Овощи – всего  (в хозяйствах всех категорий) | га | **126** | **133** | **134** | **135** | **137** | **138** | **120** | **62** | **60** | **62** | **62** | **62** | **62** |
|  | Сельхозорганизации и КФХ | га | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Хозяйства населения | га | 123 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 116 | 61 | 59 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| **2.** | **Производство основных видов растениеводческой продукции:** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | зерно в весе после доработки – всего (в хозяйствах всех категорий) | тонн | **804,0** | **1246,3** | **1282,5** | **1310,8** | **1355,7** | **1402,3** | **1720** | **2451** | **1847** | **3096** | **3369** | **3812** | **3812** |
|  | Сельхозорганизации и КФХ | тонн | 804,0 | 1246,3 | 1282,5 | 1310,8 | 1355,7 | 1402,3 | 1720 | 2451 | 1847 | 3096 | 3369 | 3812 | 3812 |
|  | Хозяйства населения | тонн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Картофель – всего  (в хозяйствах всех категорий) | тонн | **5841,2** | **5859** | **5892,3** | **5927,7** | **5972,7** | **6006,9** | **6060** | **3684** | **3387** | **4041** | **4083** | **4123** | **4123** |
|  | Сельхозорганизации и КФХ | тонн | 20 | 156,9 | 161,0 | 162,6 | 165,3 | 164,7 | 24,3 | 39 | 24 | 41 | 48 | 55 | 55 |
|  | Хозяйства населения | тонн | 5821,2 | 5702,1 | 5731,3 | 5765,1 | 5807,4 | 5842,2 | 6035,7 | 3645 | 3363 | 4000 | 4035 | 4068 | 4068 |
| 2.3 | Овощи- всего  (в хозяйствах всех категорий) | тонн | **2625,4** | **2851,3** | **2921,5** | **3008,5** | **3101,4** | **3195,6** | **2540** | **1352** | **1309** | **1741** | **1869** | **1995** | **1995** |
|  | Сельхозорганизации и КФХ | тонн | 37 | 108,3 | 111,9 | 126,1 | 140,6 | 155,9 | 36 | 0 | 12 | 65 | 75 | 85 | 85 |
|  | Хозяйства населения | тонн | 2588,4 | 2743,0 | 2809,6 | 2882,4 | 2960,8 | 3039,7 | 2504 | 1352 | 1297 | 1676 | 1794 | 1910 | 1910 |
| 3. | Посевная площадь, засеваемая элитными семенами | га | **366** | **393** | **407** | **421** | **435** | **449** | **430** | **520** | **25** | **323** | **323** | **323** | **323** |

Пояснения к таблице:

приведенные плановые значения целевых индикаторов (показателей) указаны с учетом ожидаемого софинансирования реализации мероприятий подпрограммы за счет средств областного и федерального бюджета;

отчетные значения целевых индикаторов (показателей) определяются по данным Росстата и управленческого учета, осуществляемого отделом сельского хозяйства Вичугского муниципального района Ивановской области;

отчетные значения целевых индикаторов (показателей) 1,2,3 определяются по данным официального статистического наблюдения;

#### Мероприятия подпрограммы

В рамках настоящей подпрограммы (далее - Подпрограмма) предусмотрено предоставление мер государственной поддержки в сфере растениеводства и реализации продукции растениеводства организациям, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, признаваемым сельскохозяйственными товаропроизводителями в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство (далее - сельскохозяйственные товаропроизводители).

Подпрограмма предусматривает реализацию следующих мероприятий:

1. По направлению «Развитие элитного семеноводства»:

1.1. Субсидии на поддержку элитного семеноводства.

В рамках данного мероприятия предусмотрены субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение элитных семян сельскохозяйственных культур.

Субсидии предоставляются в целях развития элитного семеноводства по ставке за 1 тонну при условии наличия у получателей субсидий на территории Вичугского муниципального района Ивановской области обрабатываемых посевных площадей под сельскохозяйственными культурами.

Субсидии предоставляются в соответствии с Порядком предоставления субсидии разрабатываемым отделом сельского хозяйства администрации Вичугского муниципального района Ивановской области.

Финансовое обеспечение реализации мероприятия осуществляется за счет средств бюджета Вичугского муниципального района.

Срок реализации мероприятия – с 2014 по 2025 год.

2. По направлению «Поддержка доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства»:

Субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства.

В рамках данного мероприятия предусмотрены субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям по ставке на 1 гектар посевной площади зерновых культур, овощей, картофеля, в целях увеличения производства продукции растениеводства и улучшения ее качества.

Субсидии предоставляются в соответствии с Порядком предоставления субсидии разрабатываемым отделом сельского хозяйства администрации Вичугского муниципального района Ивановской области

Финансовое обеспечение реализации мероприятия осуществляется за счет средств бюджета Вичугского муниципального района.

Срок реализации мероприятия – с 2014 по 2025 год.

**Таблица. Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование мероприятия/**  **Источник ресурсного обеспечения** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| **Подпрограмма всего (тыс. руб.)** | | **420,0** | **400,0** | **250,0** | **250,0** | **250,0** | **250,0** | **250,0** | **250,0** | **250,0** | **0** | **0** | **0** |
| - бюджет Вичугского муниципального района | | 420,0 | 400,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 0 | 0 | 0 |
| Направление 1 Развитие элитного семеноводства | | 100,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Субсидии на поддержку элитного семеноводства | 100,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| - бюджет Вичугского муниципального района | 100,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| Направление 2  Поддержка доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства | | 320,0 | 340,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Субсидии на оказание несвязной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства | 320,0 | 340,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - бюджет Вичугского муниципального района | 320,0 | 340,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 0 | 0 | 0 |

### Приложение 2 к муниципальной программе

### «Развитие сельского

### хозяйства и регулирование рынков

### сельскохозяйственной продукции, сырья

### и продовольствия Вичугского муниципального района»

### Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства,

### переработки и реализации продукции животноводства»

| **Паспорт подпрограммы** | |
| --- | --- |
| Тип подпрограммы | Аналитическая |
| Наименование подпрограммы | Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства |
| Срок реализации подпрограммы | 2014 – 2024 г.г. |
| Исполнители подпрограммы | Отдел сельского хозяйства |
| Цель (цели) подпрограммы | Комплексное развитие и повышение эффективности животноводства и отраслей по переработке продукции животноводства |
| Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы | Общий объем бюджетных средств из бюджета Вичугского муниципального района:  2014 – 430,0 тыс. руб.  2015 – 450,0 тыс. руб.  2016 – 250,0 тыс. руб.  2017 – 250,0 тыс. руб.  2018 – 250,0 тыс. руб.  2019 – 250,0 тыс. руб.  2020 – 250,0 тыс. руб.  2021 – 250,0 тыс. руб.  2022 - 250,0 тыс. руб.  2023 – 0,0 тыс. руб.  2024 – 0,0 тыс. руб.  2025 – 0,0 тыс. руб. |

#### Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы

В рамках настоящей подпрограммы (далее - Подпрограмма) предусмотрено предоставление мер поддержки в сфере животноводства из бюджета Вичугского муниципального района, сельскохозяйственным предприятиям, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, признаваемым сельскохозяйственными товаропроизводителями в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство (далее - сельскохозяйственные товаропроизводители).

Государственная поддержка оказывается по следующим направлениям:

а) племенное животноводство. Поддержка из бюджета Вичугского муниципального района предусматривает финансовое стимулирование разведения племенного поголовья сельскохозяйственных животных;

б) развитие молочного скотоводства. В рамках данного направления предусмотрено финансовое стимулирование производства и реализации молока собственного производства;

#### Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация Подпрограммы позволит достичь следующих результатов в сфере животноводства и реализации продукции животноводства:

В Вичугском муниципальном районе будет продолжена работа по увеличению племенного поголовья за счет приобретения животных в племенных хозяйствах области и за ее пределами, в целях увеличения племенного поголовья и молочной и мясной продуктивности.

Производство молока в хозяйствах всех категорий на территории Вичугского муниципального района Ивановской области составит к 2025 году 5002 тонны, производство мяса 630 тонн. Это будет достигнуто за счет стабилизации и увеличения поголовья животных, а также роста продуктивности. Повышение продуктивности по молоку будет обеспечено за счет породного обновления стада, создания сбалансированной кормовой базы и перехода к новым технологиям содержания и кормления.

Таблица. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

| **N п/п** | **Наименование целевого индикатора (показателя)** | **Ед. изм.** | **Значения показателей** | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| 1. | Производство молока в хозяйствах всех категорий | тонн | 3833 | 4500 | 4600 | 4650 | 4750 | 4900 | 3620 | 3328 | 3578 | 4048 | 4445 | 5002 | 5002 |
|  | Сельхозорганизации и КФХ | тонн | 1303 | 1720 | 1810 | 1920 | 2060 | 2240 | 1450 | 1744 | 1925 | 2390 | 2740 | 3290 | 3290 |
|  | Хозяйства населения | тонн | 2530 | 2790 | 2790 | 2730 | 2690 | 2660 | 2170 | 1584 | 1653 | 1658 | 1705 | 1712 | 1712 |
| 2. | Производство (реализация) скота и птицы на убой в живом весе в хозяйствах всех категорий | тонн | 581 | 560 | 580 | 580 | 590 | 600 | 610 | 505 | 480 | 580 | 600 | 630 | 630 |
|  | Сельхозорганизации и КФХ | тонн | 61 | 50 | 60 | 60 | 70 | 80 | 39,5 | 35 | 45 | 60 | 80 | 110 | 110 |
|  | Хозяйства населения | тонн | 520 | 510 | 520 | 520 | 510 | 520 | 570,5 | 470 | 435 | 520 | 520 | 520 | 520 |

Пояснения к таблице:

приведенные плановые значения целевых индикаторов (показателей) указаны с учетом ожидаемого софинансирования реализации мероприятий подпрограммы за счет средств федерального и областного бюджета;

б) отчетные значения целевых индикаторов (показателей) 1,2 определяются по данным Росстата и управленческого учета, осуществляемого отделом сельского хозяйства Вичугского муниципального района Ивановской области.

#### Мероприятия подпрограммы

Подпрограмма предусматривает реализацию следующих мероприятий:

1. По направлению «Племенное животноводство»:

1.1.Субсидии на поддержку племенного животноводства.

В рамках данного мероприятия будут предоставляться субсидии:

на приобретение племенного молодняка всех видов скота, в том числе по импорту, субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, при условии приобретения племенного молодняка для собственного воспроизводства стада в племенных стадах, зарегистрированных в государственном племенном регистре, а также по импорту по ставке за 1 кг живой массы;

Субсидии предоставляются в соответствии с Порядком предоставления субсидии разрабатываемым отделом сельского хозяйства администрации Вичугского муниципального района Ивановской области

Финансовое обеспечение реализации мероприятия осуществляется за счет средств бюджета Вичугского муниципального района.

Срок реализации мероприятия – с 2014 по 2025 год.

2. По направлению «Развитие молочного скотоводства»:

2.1.Субсидии на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям части затрат на реализованное молоко собственного производства.

указанные субсидии предусматривают поддержку собственного производства молока сельскохозяйственных товаропроизводителей, путем частичного возмещения затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1 литр (килограмм) реализованного молока собственного производства.

Субсидии предоставляются в соответствии с Порядком предоставления субсидий, разрабатываемым отделом сельского хозяйства администрации Вичугского муниципального района Ивановской области

Финансовое обеспечение реализации мероприятия осуществляется за счет средств бюджета Вичугского муниципального района.

Срок реализации мероприятия – с 2014 по 2025 год.

**Таблица. Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование мероприятия/**  **Источник ресурсного обеспечения** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| **Подпрограмма всего (тыс. руб.)** | | **430,0** | **450,0** | **250,0** | **250,0** | **250,0** | **250,0** | **250,0** | **250,0** | **250,0** | **0** | **0** | **0** |
| - бюджет Вичугского муниципального района | | 430,0 | 450,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 0 | 0 | 0 |
| **Направление 1 Племенное животноводство** | | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Субсидии на поддержку племенного животноводства | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| - бюджет Вичугского муниципального района | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| **Направление 2 Развитие молочного скотоводства** | | 430,0 | 390,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Субсидии на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям части затрат на реализованное молоко собственного производства | 430,0 | 390,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - бюджет Вичугского муниципального района | 430,0 | 390,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 0 | 0 | 0 |

### Приложение 3 к муниципальной программе

### «Развитие сельского

### хозяйства и регулирование рынков

### сельскохозяйственной продукции, сырья

### и продовольствия Вичугского муниципального района»

### Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация»

| **Паспорт подпрограммы** | |
| --- | --- |
| Тип подпрограммы | Аналитическая |
| Наименование подпрограммы | Техническая и технологическая модернизация |
| Срок реализации подпрограммы | 2014 – 2025г.г. |
| Исполнители подпрограммы | Отдел сельского хозяйства |
| Цель (цели) подпрограммы | 1. Проведение технической и технологической модернизации производства продукции сельского хозяйства |
| Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы | Общий объем бюджетных средств из бюджета Вичугского муниципального района:  2014 – 150,0 тыс. руб.  2015 – 150,0 тыс. руб.  2016 – 0,0 тыс. руб.  2017 – 150,0 тыс. руб.  2018 – 0,0 тыс. руб.  2019 – 0,0 тыс. руб.  2020 – 0,0 тыс. руб.  2021 – 0,0 тыс. руб.  2022 – 0,0 тыс. руб.  2023 – 0,0 тыс. руб.  2024 – 0,0 тыс. руб.  2025 – 0,0 тыс. руб. |

#### Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы

В рамках настоящей подпрограммы (далее - Подпрограмма) предусмотрено предоставление мер государственной поддержки сельскохозяйственным предприятиям, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, признаваемым сельскохозяйственными товаропроизводителями в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство (далее - сельскохозяйственные товаропроизводители).

Основными направлениями реализации Подпрограммы являются:

а) обновление парка сельскохозяйственной техники. По данному направлению предусмотрена финансовая поддержка на приобретение сельскохозяйственными товаропроизводителями сельскохозяйственной техники и технологического оборудования;

#### Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация Подпрограммы позволит сельскохозяйственным товаропроизводителям Вичугского муниципального района Ивановской области за период с 2014 по 2025 годы обновить сельскохозяйственную прицепную технику и оборудование животноводческих ферм, что обеспечит увеличение производительности труда, привлечение в сельскохозяйственное производство высококвалифицированных кадров.

Таблица. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

| **N п/п** | **Наименование целевого индикатора (показателя)** | **Ед. изм.** | **Значения показателей** | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| **1.** | **Проведение технической и технологической модернизации производства продукции сельского хозяйства** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество приобретенной новой техники сельскохозяйственными товаропроизводителями: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Тракторы | Штук | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Пояснения к таблице:

отчетные значения целевых индикаторов (показателей) 1.1.1 определяются по данным управленческого учета, осуществляемого отделом сельского хозяйства Вичугского муниципального района Ивановской области

**Мероприятия подпрограммы**

Подпрограмма предусматривает реализацию следующих мероприятий:

1. По направлению «Обновление парка сельскохозяйственной техники»:

1.2. Субсидии на компенсацию части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и технологического оборудования

В рамках данного мероприятия предоставляются субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на компенсацию части затрат на приобретение новой сельскохозяйственной техники и технологического оборудования либо сельскохозяйственной техники, дата выпуска которых не превышает трех лет.

Субсидии предоставляются в соответствии с Порядком предоставления субсидии разрабатываемым отделом сельского хозяйства администрации Вичугского муниципального района Ивановской области

Финансовое обеспечение реализации мероприятия осуществляется за счет средств бюджета Вичугского муниципального района.

Срок реализации мероприятия – с 2014 по 2025 год.

**Таблица. Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование мероприятия/**  **Источник ресурсного обеспечения** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| **Подпрограмма, всего (тыс. руб.)** | | **150,0** | **150,0** | **0,0** | **150,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0** | **0** | **0** |
| - бюджет Вичугского муниципального района | | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| Направление 1 Обновление парка сельскохозяйственной техники | | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Субсидии на компенсацию части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и технологического оборудования | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| - бюджет Вичугского муниципального района | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |

### Приложение 4

### к муниципальной программе

### «Развитие сельского хозяйства и

### регулирование рынков сельскохозяйственной

### продукции, сырья и продовольствия

### Вичугского муниципального района»

**Подпрограмма**

**«Устойчивое (комплексное) развитие сельских территорий**

**Вичугского муниципального района»**

#### Паспорт подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Тип подпрограммы | Специальная |
| Наименование подпрограммы | Устойчивое (комплексное) развитие сельских территорий Вичугского муниципального района |
| Исполнители подпрограммы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства;  Комитет имущественных и земельных отношений;  Отдел сельского хозяйства; |
| Срок реализации подпрограммы | 2017 - 2025 г.г. |
| Цели подпрограммы | 1.Комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности.  2.Разработка проектно-сметной документации объектов социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности.  3. Развитие автомобильных дорог в сельской местности. |
| Задачи  подпрограммы | 1. Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры.  2. Концентрация ресурсов, направляемых на комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, автомобильными дорогами с учетом реализации инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса. |
| Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований:  2017 – 0 тыс. руб.  2018 – 0 тыс. руб.  2019 – 0 тыс. руб.  2020 – 0 тыс. руб.  2021 – 0 тыс. руб.  2022 - 0 тыс. руб.  2023 – 0 тыс. руб.  2024 – 0 тыс. руб.  2025 – 0 тыс. руб.  в том числе:  - областной бюджет:  2017 – 0 тыс. руб.  2018 – 0 тыс. руб.  2019 – 0 тыс. руб.  2020 – 0 тыс. руб.  2021 – 0 тыс. руб.  2022 - 0 тыс. руб.  2023 – 0 тыс. руб.  2024 – 0 тыс. руб.  2025 – 0 тыс. руб.  - районный бюджет:  2017 – 0 тыс. руб.  2018 – 0 тыс. руб.  2019 – 0 тыс. руб.  2020 – 0 тыс. руб.  2021 – 0 тыс. руб.  2022 - 0 тыс. руб.  2023 – 0 тыс. руб.  2024 – 0 тыс. руб.  2025 – 0 тыс. руб. |
| Основное мероприятие подпрограммы | 1. Комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности;  2. Развитие автомобильных дорог в сельской местности.  3. Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях |
| Ожидаемый результат реализации подпрограммы | 1. Улучшение качества жизни в сельской местности;  2. Строительство и реконструкция объектов социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности;  3. Строительство и реконструкция автомобильных дорог в сельской местности;  4. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции. |

\* - Реализация подпрограммы предусматривает привлечение софинансирования за счет средств федерального и регионального бюджетов, объемы которого будут уточняться в паспорте после утверждения в установленном порядке распределения соответствующих субсидий из федерального и регионального бюджетов.

#### Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

Успешное выполнение мероприятий Подпрограммы обеспечит:

1. Улучшение качества жизни в сельской местности;

2. Строительство и реконструкция объектов социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности;

3. Строительство и реконструкция автомобильных дорог в сельской местности;

#### 4. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции.

#### 3. Мероприятия Подпрограммы

Подпрограмма «Устойчивое (комплексное) развитие сельских территорий Вичугского муниципального района» предусматривает реализацию основных мероприятий:

1. Комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности;

В рамках реализации основного мероприятия предусмотрено мероприятие:

1.1."Субсидии бюджету Вичугского муниципального района на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности".

Реализация мероприятия направлена на развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности, развитие газификации в сельской местности, развитие водоснабжения в сельской местности, развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов в сельской местности.

Реализация мероприятия предусматривает предоставление субсидий из федерального и областного бюджетов бюджету Вичугского муниципального района на строительство и реконструкцию газовых сетей и локальных водопроводов в сельской местности, строительство плоскостных спортивных сооружений в сельской местности, сети фельдшерско-акушерских пунктов в сельской местности, а также предоставление субсидий из областного бюджета на разработку проектной документации на данные объекты.

Субсидии бюджету Вичугского муниципального района на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности (на развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности, развитие газификации и водоснабжения в сельской местности, развития сети фельдшерско-акушерских пунктов в сельской местности), предоставляются и расходуются в соответствии с развитие Порядком предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Ивановской области на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности.

Срок реализации мероприятия - 2017 - 2019 годы.

2. Развитие автомобильных дорог в сельской местности.

В рамках реализации основного мероприятия предусмотрено мероприятие:

2.1. "Субсидии бюджету Вичугского муниципального района на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции".

К общественно значимым объектам сельских населенных пунктов относятся здания обособленного подразделения организации почтовой связи, органа государственной власти или органа местного самоуправления либо иные расположенные в сельском населенном пункте здания или сооружения, в которых расположены школа, детский сад, больница, поликлиника или фельдшерско-акушерский пункт, учреждение культурно-досугового типа, а также объекты торговли. К объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции относятся здания, строения и сооружения, используемые для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции.

Субсидии бюджету Вичугского района на развитие сети автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, предоставляются в соответствии с Порядком предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Ивановской области на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции.

Срок реализации мероприятия - 2017 - 2019 годы

3. Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях;

В рамках реализации основного мероприятия предусмотрено мероприятие:

3.1. Субсидии бюджету Вичугского муниципального района на развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях.

Финансовое обеспечение реализации мероприятия осуществляется за счет средств областного и местного бюджета, в том числе источником финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета. Субсидия из областного бюджета предоставляется в соответствии с Порядком предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Ивановской области на развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях (приложение N 2 к подпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ивановской области», утвержденной постановлением Правительства Ивановской области от 13.11.2013 N 451-п).

3.2. Субсидии бюджету Вичугского муниципального района на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции.

Финансовое обеспечение реализации мероприятия осуществляется за счет средств областного и местного бюджета, в том числе источником финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета. Субсидия из областного бюджета предоставляется в соответствии с Порядком предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Ивановской области на развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях (приложение N 3 к подпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ивановской области», утвержденной постановлением Правительства Ивановской области от 13.11.2013 N 451-п).

3.3. Субсидии бюджету Вичугского муниципального района на разработку проектно-сметной документации объектов социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности

Финансовое обеспечение реализации мероприятия осуществляется за счет средств областного и местного бюджета, в том числе источником финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета. Субсидия из областного бюджета предоставляется в соответствии с Порядком предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Ивановской области на развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях (приложение N 4 к подпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ивановской области», утвержденной постановлением Правительства Ивановской области от 13.11.2013 N 451-п).

Срок реализации мероприятия - 2020 - 2025 годы.

Таблица. Ресурсное обеспечение реализации мероприятий Подпрограммы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование мероприятия/ Источник ресурсного обеспечения** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| **Подпрограмма, всего** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| бюджетные ассигнования | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - районный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | Комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 | Развитие газификации в сельской местности: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
|  | разработка проектно-сметной документации по газификации Сошниковского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
|  | Ввод в действие распределительных сетей газопроводов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
|  | разработка проектно-сметной документации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
|  | строительство фельдшерско-акушерского пункта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Развитие автомобильных дорог в сельской местности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
|  | разработка проектно-сметной документации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Основное мероприятие «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1 | Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2 | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3 | Разработка проектно-сметной документации объектов социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |