**Отчет о достижении целевых индикаторов Стратегии социально-экономического развития Вичугского муниципального района Ивановской области на период до 2025 года**

**по итогам 2022года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование индикатора | Ед. измерения | Значение индикатора за 2022 год | Исполнение, % | Причины отклонения | Значение индикатора к 2025 году | % достижения |
| план | факт |
| **Промышленный комплекс** |
| 1 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в действующих ценах | млн. руб. | 2955,8 | 3636,9 | 123 | Увеличение объема выпущенной продукции ООО «Галтекс» | 3291,96 | 110 |
| 2 | Индекс промышлен-ного производства | в % к предыдущему году | 85,5 | 115 | - | 97,9 | - |
| **Агропромышленный комплекс** |
| 1 | Валовая продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в текущих ценах | млн. руб. | 737,6 | 798,4 | 108,2 |  | 896,6 | 89 |
| 2 | Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | зерно в весе после доработки | тонн | 3096 | 2231,6 | 72 | Снижение площади посева зерновых на 180 га и перевода 60 гектар в кормовую группу. | 3812 | 58,5 |
| 2.2 | картофель | тонн | 4041 | 3182,6 | 78,8 | Снижение посевных площадей и производства картофеля в ЛПХ. | 4123 | 77,2 |
| 2.3 | овощи | тонн | 1741 | 1357,4 | 78 | Снижение посевных площадей и производства овощей в ЛПХ. | 1995 | 68 |
| 3 | Посевная площадь, засеваемая элитными семенами | га | 323 | 322 | 99,7 |  | 323 | 99,7 |
| 4 | Производство молока в хозяйствах всех категорий | тонн | 4048 | 3015,9 | 74,5 | Сокращение поголовья коров в личных подсобных хозяйствах, а также низкой продуктивности в сельскохозяйственных предприятиях | 5002 | 60,3 |
| 5 | Производство (реализация) скота и птицы на убой в живом весе в хозяйствах всех категорий | тонн |  580 | 476,6 | 82,2 | Снижение поголовья крупного рогатого скота, свиней и овец в ЛПХ. | 630 | 75,7 |
| **Малое и среднее предпринимательство** |
| 1 | Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. | 310 | 301 | 97,1 | Снижение числа СМСП связано с тем, что часть наемных работников стали осуществлять деятельность самостоятельно, как «самозанятые», часть субъектов СМП перешли на специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», а также сказалось введение международных финансово-экономических санкций в отношении российской экономики. | 325 | 92,6 |
| 2 | Рост количества малых и средних предприятий | ед. | 71 | 62 | 87,3 | 75 | 82,7 |
| 3 | Увеличение численности индивидуальных предпринимателей  | ед. | 239 | 239 | 100 |  | 250 | 95,6 |
| 4 | Среднесписочная численность работников, занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства | чел. | 1710 | 1600 | 93,6 | Снижение среднесписочной численности работников, занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства в 2022 году связано с тем, что часть наемных работников стали осуществлять деятельность самостоятельно, как «самозанятые» и сказалось введение международных финансово-экономических санкций в отношении российской экономики. | 1740 | 92 |
| 5 | Увеличение численности «самозанятых» | чел. | 370 | 370 | 100 |  | 385 | 96,1 |
| **Потребительский рынок** |
| 1 | Оборот розничной торговли | млн. рублей | 942,6 | 959,3 | 101,7 |  | 1205,8 | 79,6 |
| 2 | Объем платных услуг населению | млн. рублей | 81,06 | 132,2 | 163 |  | 103,3 | 127,9 |
| **Инвестиционное развитие** |
| 1 | Объем инвестиций в основной капитал | млн. руб. | 103 |  122,204 | 118,6 |  | 106,9 | 114,3 |
| **Жилищно-коммунальная и транспортная инфраструктура**  |
| 1 | Уровень газификации сетевым природным газом | % | 93 | 92 | - |  | 95 | - |
| 2 | Уровень износа объектов жилищно-коммунального хозяйства | % | 46 | 46 |  |  | 43 |  |
| 3 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Вичугского муниципального района Ивановской области соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года  | % | 59,3 | 62 | - |  | 60,5 | - |
| 4 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Вичугского муниципального района, на которых проведены ремонтные работы  | км | 1,6 | 11,3 | в 7р. |  | 1,45 | в 7,8р. |
| 5 | Ввод жилья  | тыс. м2 | 1,8 | 2,24 | 124,4 |  | 2 | 112 |
| **Защита жизни и имущества граждан** |
| 1 | Количество преступлений, зарегистрированных за отчетный период | ед. | 162 | 106 | 65,4 |  | 145 | 73,1 |
| 2 | Количество дополнительно установленных уличных камер видеонаблюдения в рамках развития АПК «Безопасный город» | (ед. нарастающим итогом) | 11 | 10 | 90,9 | Недостаток финансовых средств | 14 | 71,4 |
| **Демографическое развитие** |
| 1 | Численность постоянного населения(среднегодовая) | тыс.чел. | 16,05 | 16,109 | - |  | 15,25 | - |
| 1.1 | городского | тыс.чел. | 10 | 10,338 | - | 9,668 | - |
| 1.2. | сельского | тыс.чел. | 6,05 |  5,615 | - | 5,582 | - |
| 2 | Уровень рождаемости | чел. на 1 тыс. населения | 6,3 | 5,3 | - |  | 6,4 | - |
| 3 | Уровень смертности | чел. на 1 тыс. населения | 21,1 | 19 | - |  | 18,5 | - |
| 4 | Миграционный прирост (убыль) населения | Миграционный прирост (убыль) на 1000 населения | -6,5 | -5,3 | - |  | -4,5 | - |
| **Уровень жизни. Занятость населения** |
| 1 | Среднесписочная численность работников организаций | тыс. чел. | 3,6 | 3,5 | 97,2 | Введение международных финансово-экономических санкций в отношении российской экономики. | 3,7 | 94,6 |
| 2 | Среднемесячная заработная плата  | руб. | 27238,5 | 26789,9 | 98,3 |  | 34472,5 | 77,7 |
| 3 | Численность зарегистрированных безработных  | тыс. чел. | 0,07 | 0,042 | 60 |  | 0,07 |  |
| 4 | Уровень официально зарегистрированной безработицы  | % | 0,82 | 0,49 | - |  | 0,82 | - |
| **Образование** |
| 1 | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | % | 68,5 | 68,5 | - |  | 69 | - |
| 2 | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | % | 0 | 0 | - |  | 0 | - |
| 3 |  Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений  | % | 0 | 0 | - |  | 0 | - |
| 4 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразователь-ных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам | % | 100 | 96,9 | - | Один обучающийся не сдал экзамен по математике, отказался от пересдачи экзамена и не получил аттестат о среднем общем образовании | 100 | - |
| 5 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразователь-ных учреждений | % | 100 | 100 | - |  | 100 | - |
| 6 | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразователь-ных учреждениях | % | 92 | 92 | - |  | 92 | - |
| 7 | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | % | 87 | 72,7 | - | Переход на персонифицированный учет детей, охваченных программами дополнительного образования, в системе «Навигатор» дополнительного образования Ивановской области. | 88 | - |
| **Социальная сфера** |
| 1 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | муниципальных учреждений культуры и искусства | руб. | 25500 | 26491 | 103,9 |  |  26100 | 101,5 |
| 1.2 | муниципальных учреждений физической культуры и спорта | руб. | 14700 | 15897,0 | 108,1 |  | 15000 | 106 |
| 3 | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | клубами и учреждениями клубного типа | % | 108 | 108 | - |  |  108 | - |
| 3.2 | библиотеками | % | 100 | 100 | - |  |  100 | - |
| 4 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 29,5 | 35,8 | - |  | 40,7 | - |
| **Развитие местного сообщества** |
| 1 | Организация дополнительного профессионального образования муниципальных служащих | чел. | 9  | 5 | 55,6 | обучение было организовано согласно количеству поступивших заявок | 7 | - |
| 2 | Создание ТОСов | ед. | 1 | 0 | 0 | отсутствие инициативы граждан | 1 | - |
| 3 | Количество общественных организаций | ед. | 5 | 4 | 80 | отсутствие инициативы граждан | 7 | 57,1 |
| **Бюджетная политика** |
| 1 | Доля налоговых и неналоговых доходов в общей сумме доходов консолидированного бюджета | % | 22 | 16,3 | - | опережающий рост безвозмездных поступлений | 22 | - |