| Отчет о выполнении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Вичугского муниципального района Ивановской области на период до 2025 года по итогам 2025 года |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п |  |  | Информация о выполнении мероприятия | Причины невыполнения, проблемные вопросы |
| I. Формирование условий для экономического развития и благоприятного инвестиционного климата |  |  |  |  |
| Развитие промышленности |  |  |  |  |
| 1 |  | Увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в действующих ценах | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в действующих ценах, млн. руб.: 2025 год -5580,2/14 422,3 |  |
| 2 |  | Рост индекса промышленного производства | Индекс промышленного производства, % 2025 год –96,7/105,5 |  |
| Развитие агропромышленного комплекса |  |  |  |  |
| 1 |  | Увеличение объемов производства и повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, выпускаемой в Вичугском муниципальном районе, обеспечение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей, воспроизводство и повышение эффективности использования потенциала в сельском хозяйстве, обеспечение устойчивого (комплексного) развития сельских территорий Вичугского муниципального района Ивановской области. | Валовая продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в текущих ценах, млн. руб.: 2025год -793,8/777,6 Производство сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий: Зерно, тонн: 2025год -3812/2015,8 Картофель, тонн: 2025год -4123/3005 Овощи, тонн: 2025г -1995/1297,8 Молоко, тонн: 2025год -5002/2650,3 Производство (реализация) скота и птицы на убой в живом весе, тонн: 2025год -630/229,9 | Индикатор не выполнен по причине снижения производства зерна, картофеля, овощей, молока и мяса хозяйствами всех категорий. Индикатор не выполнен по причине снижения посевных площадей и низкой урожайности зерновых культур в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах. Индикатор не выполнен по причине снижения посевных площадей и производства картофеля в ЛПХ. Индикатор не выполнен по причине снижения посевных площадей и производства овощей в ЛПХ Индикатор не выполнен по причине низкой продуктивности коров в сельскохозяйственных предприятиях и фермерских хозяйствах и снижения поголовья коров и производства молока в ЛПХ. Индикатор не выполнен по причине снижения поголовья крупного рогатого скота, свиней и овец в ЛПХ и снижения производства (реализации) скота на убой в ЛПХ. |
| 2 |  | Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий | Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий, га: 2025год -521,9/521,9 |  |
| Развитие малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |
| 1 |  | Создание благоприятных экономических, правовых и организационных условий для устойчивого развития субъектов малого бизнеса на территории Вичугского муниципального района, содействие занятости населения, увеличение объема налоговых поступлений в доходную часть бюджета |  |  |
| 1.1 |  | Рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, ед.: 2025 год-313/322 | Высокие процентные ставки по кредитам, рост минимального размера оплаты труда |
| 1.2 |  | Рост количества малых и средних предприятий | Количество малых и средних предприятий, ед.: 2025 год –46/45 |  |
| 1.3 |  | Увеличение численности индивидуальных предпринимателей | Численность индивидуальных предпринимателей, ед.: 2025 год –267/277 |  |
| 1.4 |  | Среднесписочная численность работников, занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства | Среднесписочная численность работников, занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, чел.: 2025 год –1630/1630 |  |
| 1.5. |  | Увеличение численности «самозанятых» граждан | Количество физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, чел.: 2025 год –540/540 |  |
| Развитие потребительского рынка |  |  |  |  |
| 1 | Содействие развитию потребительского рынка |  | Общий оборот розничной торговли, млн. руб.: 2025 год –1257,5/1347,6 Объем платных услуг населению: 2025 год –199,6/248,5 |  |
| Инвестиционное развитие |  |  |  |  |
| 1 |  | Улучшение инвестиционного климата в Вичугском муниципальном районе | Объем инвестиций в основной капитал, млн. рублей: 2025 год –128,876/ 229,922 |  |
| II. Повышение качества среды обитания |  |  |  |  |
| 1 |  | Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно – коммунального хозяйства населения Вичугского муниципального района Ивановской области |  |  |
| 1.1 |  | Содержание объектов коммунальной инфраструктуры | Уровень износа объектов жилищно-коммунального хозяйства, %: 2025 год –43/43 |  |
| 1.2 |  | Строительство газопроводов | Уровень газификации сетевым природным газом, %: 2025 год –93/93 |  |
| 2 |  | Реализация мероприятий муниципальной программы Вичугского муниципального района Ивановской области «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения между населенными пунктами в границах Вичугского муниципального района» | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года: 2025 год – 63,07/63,07 Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Вичугского муниципального района, на которых проведены ремонтные работы, км 2025год– 1,45/2,4 |  |
| Защита жизни и имущества граждан |  |  |  |  |
| 1 |  | Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений | Количество дополнительно установленных уличных камер видеонаблюдения в рамках развития АПК «Безопасный город», (ед. нарастающим итогом): 2025 год –14/12 Количество преступлений, зарегистрированных за отчетный период, (ед.): 2025 год –145/84 | Отсутствие финансовых средств |
| III. Социальная политика |  |  |  |  |
| Демографическое развитие |  |  |  |  |
| 1 |  | Снижение естественной убыли населения | Численность постоянного населения (среднегодовая), тыс.чел.: 2025 год -15, 333/15,333 |  |
| 2 |  | Повышение уровня рождаемости населения | Уровень рождаемости, чел. на 1 тыс. населения: 2025 год -5,8/5,8 |  |
| 3 |  | Снижение смертности населения | Уровень смертности, чел. на 1 тыс. населения: 2025 год -18,8/18,8 |  |
| 4 |  | Снижение миграционной убыли населения | Миграционный прирост (убыль) населения на 1000 населения, чел. 2025 год – (-5,0)/(-5,0) |  |
| Уровень жизни. Занятость населения |  |  |  |  |
| 1 |  | Повышение уровня среднемесячной заработной платы | Среднемесячная заработная плата, руб.: 2025год -40930,45/ 44495,3 |  |
| 2 |  | Рост среднесписочной численности работников организаций | Среднесписочная численность работников организаций, тыс. чел.: 2025 год -3,89/3,8 |  |
| 3 |  | Снижение напряженности на рынке труда | Численность зарегистрированных безработных, тыс. человек: 2025 год -0,01/0,007 Уровень официально зарегистрированной безработицы, % 2025 год -0,12/0,08 |  |
| Образование |  |  |  |  |
| 1 |  | Развитие дошкольного образования | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет, %: 2025год – 67/68,6 Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет, %: 2025 год -0/0 Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений, %: 2025 год-0/0 |  |
| 2 |  | Реализация программ общего образования | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам, % 2025 год - 100 /100 Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, %: 2025 год - 100 /100 Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, %: 2025год – 92/92 |  |
| 3 |  | Реализация мероприятий по модернизации системы дополнительного образования | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы, %: 2025 год –72/52 | Не соответствие статистических фактическому числу данных по детям 5-18 лет, проживающих на территории округа (зарегистрированы, но не проживают) |
| Культура |  |  |  |  |
| 1 |  | Мероприятие: «Организация досуга, развитие культурной деятельности, работа клубных формирований самодеятельного народного творчества» | Число культурно-досуговых мероприятий, ед. 2025 год- 3451/3527 Число посетителей культурно-массовых мероприятий, чел.: 2025год –143876/190173 Кол-во клубных формирований, ед. ежегодно –207/210 Кол-во участников клубных формирований учреждений культуры, чел. 2025год – 2904/2896 | Снижение численности населения муниципального образования |
| 2 |  | Мероприятие: «Софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением средней заработной платы работникам культуры муниципальных учреждений культуры Ивановской области до средней заработной платы в Ивановской области» | Среднемесячная заработная плата, руб.: 2025год –33000/47401,7 |  |
| 3 |  | Обеспеченность учреждениями культуры от нормативной потребности: -клубами и учреждениями клубного типа -библиотеками | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности, %: 2025год – 108/108 2025год -100/100 |  |
| Молодежная политика |  |  |  |  |
| 1 |  | Увеличение числа молодых людей, принимающих участие в мероприятиях, нравственное, патриотическое и трудовое воспитание молодежи района | Число молодежи, принимающей участие в массовых мероприятиях, чел.: 2025 год 690/690 |  |
| Развитие физической культуры и спорта |  |  |  |  |
| 1 |  | Рост числа жителей района, занимающихся в секциях и спортивных объединениях муниципальных учреждений | Доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом, %: 2025год-50,5/50,5 |  |
| 2 |  | Внедрение и реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»» Мероприятия по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | Доля населения, выполнивших нормативы комплекса ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов комплекса ГТО,% 2025 год– 65/67,4 |  |
| 3 |  | Реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности сферы физической культуры и спорта | Среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта, руб. 2025год – 21667/39917,9 |  |
| IV. Развитие местного сообщества |  |  |  |  |
| 1 |  | Организация дополнительного профессионального образования муниципальных служащих | Организация дополнительного профессионального образования муниципальных служащих, чел.: 2025 год-7/8 |  |
| 2 |  | Повышение гражданской активности населения - создание Территориального общественного самоуправления | Число созданных ТОСов, ед.: 2025год-1/0 Количество общественных организаций, ед.: 2025год-7/4 | Отсутствие инициативы граждан |